PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYWCU NA LATA 2020/2021

	L.p.
	Zakres działań
	Sposób realizacji
	Miejsce realizacji
	Termin  realizacji

	1. 
	Analiza stanu siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  pod względem dostosowania, w zakresie dostępności: 

− architektonicznej,

 − informacyjno-komunikacyjnej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
	Przeprowadzenie przeglądu obiektu pod względem dostępności: 

− architektonicznej - zgodnie z art. 6 pkt 1  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 − informacyjno-komunikacyjnej 

- zgodnie z art. 6 pkt 3 ww. ustawy wraz ze wskazaniem działań, które będą musiały zostać wykonane, by spełnione zostały minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
	Siedziba MOPS
	30 listopad 2020r. 

	2. 
	Analiza stanu dostępności cyfrowej: 

− Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka
− strony internetowej Ośrodka do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
	Przeprowadzenie analizy w zakresie dostępności cyfrowej - zgodnie z art. 6 pkt 2  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
	Siedziba MOPS
	31 grudzień 2020r.

	3. 
	Określenie działań w zakresie poprawy dostępności: 

− architektonicznej, 

− informacyjno-komunikacyjnej w siedzibie Ośrodka
	Ustalenie harmonogramu działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej i dostępności informacyjno-komunikacyjnej – do wymagań określonych w art. 6 pkt 1 i 3  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
	Siedziba MOPS
	31 styczeń 2021r.

	4.
	Określenie działań w zakresie poprawy dostępności cyfrowej: − Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej MOPS
	Ustalenie harmonogramu działań dostosowujących strony do wymagań określonych w art. 6 pkt 2 ww. ustawy
	Siedziba MOPS
	31 styczeń 2021r.

	5.
	Dokonanie diagnozy w zakresie dostępu alternatywnego w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia architektoniczne i informacyjno-komunikacyjne ( w szczególności techniczne i prawne).
	Określenie zasad dostępu alternatywnego, monitoring przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego
	Siedziba MOPS
	28 luty 2021r. 

	6.
	Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Ośrodku zgodnie za art. 11 ww. ustawy
	- sporządzenie projektu Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do dnia 31.03.2021 r. 

-  zatwierdzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Kierownika MOPS
 - opublikowanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Biuletynie Informacji Publicznej  MOPS
 
	Siedziba MOPS
	31 marzec 2021r. 

	7. 
	Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez MOPS  w zakresie dostępności: 

− architektonicznej, 

− informacyjno-komunikacyjnej, 

− cyfrowej.
 Monitorowanie działalności MOPS w tym zakresie.
	− podejmowanie różnego rodzaju działań w zależności od potrzeb. 

− przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także od ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać podczas wizyty w MOPS
- podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.
	Siedziba MOPS
	Zadanie bieżące do 31 grudnia 2021r. 


